| 2024年度项目支出绩效自评表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 |  |  |
| 序号 | 项目 | 备注 |
| 1 | 退休人员社会化管理费用 |  |
| 2 | 社保运转及业务工作经费 |  |
| 3 | 社保代发资金 |  |
| 4 | 城镇未参保集体企业补助 |  |
| 5 | 2024_财政弥补机关事业单位养老金保险的补助 |  |
| 6 | 2024_城乡居民养老保险 |  |
| 7 | 2024_财政对企业职工基本养老保险的补助 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 企业退休人员社会化管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障全区14300余名企业退休人员管理 |  |  |  |  |  | 已完成全区企业退休人员认证等工作 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 企业退休人员 |  |  | 14300 | >14300 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退休人员待遇发放率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 退休人员待遇发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 退休人员社会化管理费用 |  |  | ≤30万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障工作正常开展 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 企业退休人员 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 社保运转及业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率（B/A) |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 22 |  | 21.44 |  |  |  | 21.44 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  | 22 |  | 21.44 |  |  |  | 21.44 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 年度总体目标完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障大楼正常运行，档案及时整理，机关事业单位养老保险工作、城乡居保工作、老字号代发工作、被征地农民工作、工伤失业等各项业务工作的正常开展，提升各项服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作任务圆满完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 一级 指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  |  | 各项业务工作 |  |  |  |  | 正常运行 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大楼运转 |  |  |  |  | 正常运转 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 待遇发放率 |  |  |  |  | ＝100% |  |  | 100% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保险费征收工作完成率 |  |  |  |  | ＝100% |  |  | 100% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水电等支付 |  |  |  |  | 及时支付 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 待遇发放及时率 |  |  |  |  | 每月15日前 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 各项工作任务完成时间 |  |  |  |  | 12月底 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 保证各项工作正常运转 |  |  |  |  | ≤220000元 |  |  | 220000元 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 益 指 标 (30分) |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 不产生经济效益 |  |  |  |  | 无 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 保障待遇领取人员基本生活 |  |  |  |  | 满意度较高 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不断提高社保经办服务水平 |  |  |  |  | 提高程度明显 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 该项目不产生生态效益 |  |  |  |  | 无 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  |  | 维护社会和谐稳定 |  |  |  |  | 影响程度较高 |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 (10分) |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 社会公众 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 社保代发资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 年度总体目标完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据黄劳社字【2005】65号、劳社【2005】84号、皖办发【2003】29号、黄政办【2005】26号等文件精神，我区企业离休人员书报费、企业退休人员军队转业干部补贴差额、53年底转业复员企业退休人员一次性困难补助、企业离休人员电话补贴等由区社保中心代发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时足额发放企业退休人员待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 一级 指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  |  | 数量指标 |  | 待遇发放人数 |  |  |  |  |  | 48人 |  |  | 48 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 按时足额代发各类企业退休人员各项待遇 |  |  |  |  |  | 足额发放 |  |  | 达到预期目标 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时发放各类待遇 |  |  |  |  |  | 每月15日前 |  |  | 达到预期目标 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 代发资金 |  |  |  |  |  | 78万元 |  |  | 78万元 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 益 指 标 (30分) |  |  |  | 经济效益 指标 |  | 不产生经济效益 |  |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 保障离退休人员生活 |  |  |  |  |  | 影响程度较高 |  |  | 达到预期目标 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不产生生态效益 |  |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  | 维护社会和谐稳定 |  |  |  |  |  | 影响程度较高 |  |  | 达到预期目标 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 (10分) |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 社会公众 |  |  |  |  |  | ≥95 % |  |  | 达到预期目标 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 城镇未参保集体企业补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 年度总体目标完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保证企业未参保人员的基本生活，保证退休人员合法权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时足额发放企业退休人员待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 一级 指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  |  | 数量指标 |  | 未参保集体企业生活补助人数 |  |  |  |  |  | 106人 |  | 106人 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 按时足额代发未参保集体企业退休人员各项待遇 |  |  |  |  |  | 足额发放 |  | 达到预期目标 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 每月按时发放 |  |  |  |  |  | 每月15日前 |  | 达到预期目标 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 补助资金 |  |  |  |  |  | 36万元 |  | 36万元 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 益 指 标 (30分) |  |  |  | 经济效益 指标 |  | 不产生经济效益 |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 切实维护退休人员的养老权益 |  |  |  |  |  | 影响程度较高 |  | 达到预期目标 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不产生生态效益 |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  | 维护社会和谐稳定 |  |  |  |  |  | 影响程度较高 |  | 达到预期目标 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 (10分) |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 未参保企业退休人员 |  |  |  |  |  | ≥95 % |  | 达到预期目标 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 0.01 | 6052.45 |  | 6052.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 0.01 | 6052.45 |  | 6052.45 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保机关事业单位退休人员按时足额领取养老金，保证退休人员合法权益。 |  |  |  |  |  |  | 按时足额发放机关事业单位退休人员待遇。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 机关事业单位退休人数 |  |  | ≥1900人 | >1900人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额发放养老金 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月按时发放 |  |  | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 6052.45万元 | 6052.45万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 保障机关事业单位退休人员生活 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护机关事业单位退休人员权益 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 机关事业单位退休人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024_城乡居民基本养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 0.01 | 3694.42 |  | 3694.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 0.01 | 3694.42 |  | 3694.42 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  |  | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 待遇领取人数 |  |  | ≥16000人 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缴费补贴人数 |  |  | ≥16000人 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额发放养老金 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月15日前发放 |  |  | 及时发放 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 城乡居保补助资金 |  |  | 3694.42万元 | 3694.42万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 保障待遇领取人员生活 |  |  | 100% | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 城乡居保参保人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024_财政对企业职工养老保险的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 100 | 308 |  | 308 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 100 | 308 |  | 308 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障企业职工退休人员养老保险提标按时到位 |  |  |  |  |  |  | 企业退休职工提标已及时发放到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 企业职工养老保险待遇提标人数 |  |  | ≥15000人 | 15261人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额发放企业职工养老保险待遇提标补助 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月按时发放养老金 |  |  | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 配套资金 |  |  | 308万元 | 308万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 切实保障退休人员的合法权益 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 企业退休人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |