2024年度项目支出绩效自评表

黄山市屯溪区人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 职业技能培训、技能评价补贴 |  |
| 2 | 就业补助资金（年初区级配套） |  |
| 3 | 就业补助资金（年中区级配套） |  |
| 4 | 2024就业补助资金 |  |
| 5 | 2024_就业见习服务 |  |
| 6 | 就业补助资金 |  |
| 7 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 |  |
| 8 | 2024“三支一扶”专项经费中央补助资金 |  |
| 9 | “三支一扶”专项经费市级补助资金 |  |
| 10 | 2024“三支一扶”专项经费省级补助资金 |  |
| 11 | 人力资源和社会保障综合管理业务费 |  |
| 12 | 事业单位公开招录工作业务费 |  |
| 13 | 劳动监察大队办案业务费 |  |
| 14 | 劳动监察及劳动争议仲裁业务费 |  |
| 15 | 2023年“迎客松”杯创意创新创业大赛生命健康方向分站赛资金 |  |
| 16 | 2024年人力资源服务机构一次性奖补资金 |  |
| 17 | 2024年副科以下退休人员春节慰问 |  |
| 18 | 退休人员社会化管理费用 |  |
| 19 | 社保运转及业务工作经费 |  |
| 20 | 社保代发资金 |  |
| 21 | 城镇未参保集体企业补助 |  |
| 22 | 2024_财政弥补机关事业单位养老金保险的补助 |  |
| 23 | 2024_城乡居民养老保险 |  |
| 24 | 2024_财政对企业职工基本养老保险的补助 |  |
| 25 | 就业事务公共服务经费 |  |
| 26 | 就业补助资金 |  |
| 27 | 基层特岗人员经费 |  |
| 28 | 公共就业服务政府购买经费 |  |
| 29 | 促进就业民生实事项目资金 |  |
| 30 | 就业社保大楼维修及综窗大厅改造服务费 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 职业技能培训、技能评价补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请100万元财政资金，用于开展屯溪区职业技能培训、技能评价补贴工作。通过本专项的实施，可以提升劳动者职业技能水平，促进高质量就业，加强技能人才队伍建设，为屯溪经济发展做出贡献。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训、技能评价人数 |  | ＝1000次 | 2200次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出的时效性 |  | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成培训时间 |  | 12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施总成本 |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 对提升劳动者职业技能水平，促进高质量就业的积极性影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 促进人力资源合理配置的影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 就业补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 211.85 | 211.85 | 211.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 211.85 | 211.85 | 211.85 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 促进就业困难人员实现灵活就业 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受灵活就业社保补贴人员数量 |  |  | ＝1200人 | 1555人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 灵活就业社保补贴发放准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 灵活就业社保补贴标准 |  |  | 养老：350元/人，月，医疗：100元/人，月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 稳就业保居民就业，促进经济社会平稳健康发展 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 落实就业政策，促进就业困难人员实现灵活就业，缓解就业压力 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共就业服务满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 就业补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100.00 | 97.87 | 97.83 | 10 | 99.96% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 100.00 | 97.87 | 97.83 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：开发400个公益性岗位目标2：开发100个青年见习岗位目标3：帮助高校毕业生到基层实现就业目标4：创业培训90人目标5：促进就业困难人员实现灵活就业 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 |  | ＝70人 | 99人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 享受就业见习补贴人员数量 |  | ＝50人 | 159人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 享受基层特岗补贴人员数量 |  | ＝70人 | 95人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 享受创业培训人员数量 |  | ＝90人 | 30人 | 4 | 2 | 2024年12月下达任务30人 |
|  |  |  | 享受灵活就业社保补贴人员数量 |  | ＝800人 | 1555人 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 就业见习补贴发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 基层特岗补贴发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 创业培训合格率 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 灵活就业社保补贴发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥98% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | ≥98% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 |  | 715元/人月 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 就业见习补贴人均标准 |  | 1400元/人月 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 灵活就业社保补贴人均标准 |  | 养老350元/人月医疗100元/人月 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 稳就业保居民就业，促进经济社会平稳健康发展 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 落实就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体间公平就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共就业服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024就业补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 116.84 | 116.84 | 116.84 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 116.84 | 116.84 | 116.84 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | “目标1：城镇新增就业人数2200人目标2：失业人员再就业人数1200人目标3：就业困难人员就业人数280人目标4：按需开发公益性岗位目标5：职业技能培训1500人“ |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 |  | ＝900人 | 1697人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 享受公益性岗位补贴人员数量 |  | ＝70人 | 99人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 参加培训人员数量 |  | ＝1500人 | 2317人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥98% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | ≥98% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 |  | 养老350元/人月，医疗100元/人月，社保单位缴纳部分全额补贴 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 公益性岗位用人单位补贴标准 |  | 300元/人月，社保单位缴纳部分全额补贴 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 稳就业保居民就业，促进经济社会平稳健康发展 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 落实就业创业政策，重点支持就业困难人员、高校毕业生、失业人员等群体就业，促进不同群体间公平就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共就业服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_就业见习服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 47.16 | 47.16 | 47.06 | 10 | 99.79% | 9.98 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 47.16 | 47.16 | 47.06 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为有见习意愿的离校2年内未就业高校毕业生和失业青年提供见习岗位；为见习人员提供基本生活补助。实施见习服务，有助于大学生积累工作经验，提高工作能力，又方便用人单位对见习大学生进行考察和留用，更好促进大学生等青年群体实现就业。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加见习人数 |  |  | ＝58人 | 159人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 见习补贴发放准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 见习补贴支出时效性 |  |  | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 就业见习补贴人均标准 |  |  | 1400元/人月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 机关事业单位就业见习 |  |  | 2000元/人月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 助力大学生提升实践经验和就业能力的影响程度 |  |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 搭建见习供需对接平台，实现用人单位和见习人员双赢 |  |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 就业补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 609.00 | 609.00 | 609.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：城镇新增就业人数2400人目标2：失业人员再就业人数1200人目标3：就业困难人员就业人数260人目标4：开发公益性岗位440个目标5：开发青年见习岗位145个目标6：创业培训210人目标7：职业技能培训1500人 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 |  |  | ＝80人 | 99人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 享受就业见习补贴人员数量 |  |  | ＝50人 | 159人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参加培训人员数量 |  |  | ＝1710人 | 2317人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业见习补贴发放准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 创业培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 公益性岗位用人单位补贴标准 |  |  | 300元/人月，社保单位缴纳部分全额补贴 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业见习补贴人均标准 |  |  | 1400元/人月 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 稳就业保居民就业，促进经济社会平稳健康发展 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 落实就业创业政策，重点支持就业困难人员、高校毕业生、失业人员等群体就业，促进不同群体间公平就业 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共就业服务满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请10.85万元财政资金，落实“三支一扶”人员市级财政补贴经费，更好的促进其在农村基层发挥作用，推动屯溪区经济社会的全面、和谐发展。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021年、2022年招募的屯溪区“三支一扶”人员 |  | ＝11人 | 11人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | “三支一扶”人员年度考核合格率 |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出的时效性 |  | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施总成本 |  | ≤10.85万 | 10.85万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 更好的促进其在农村基层发挥作用 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
|  |  | 可持续影响 | 不适用该指标 |  | 无 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024“三支一扶”专项经费中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.73 | 25.73 | 18.46 | 10 | 71.75% | 7.17 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 25.73 | 25.73 | 18.46 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请25.73万元财政资金，每年招募 名左右到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招募计划完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 |  |  | ≤20% | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时间节点安排 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施总成本 |  |  | ≤25.73万元 | 18.46万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 |  |  | 作用显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构 |  |  | 作用较显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.17 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “三支一扶”专项经费市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 23.10 | 23.10 | 11.50 | 10 | 49.78% | 4.20 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 23.10 | 23.10 | 11.50 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 每年招募“三支一扶”人员到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招募计划完成率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 |  | ≤10% | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时间节点安排 |  | ≤10月 | 10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施总成本 |  | ≤23.1万 | 11.5万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 |  | 作用显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构 |  | 作用较显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 促进高校毕业生就业创业 |  | 作用较显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 |  | 80% | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “三支一扶”人员及基层服务单位满意度 |  | 90% | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.20 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024“三支一扶”专项经费省级补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 8.10 | 8.10 | 8.10 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请8.1万元财政资金，每年招募 名左右到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招募计划完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 |  |  | ≤20% | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时间节点安排 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施总成本 |  |  | ≤8.1万 | 8.1万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 |  |  | 作用显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构 |  |  | 作用显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人力资源和社会保障综合管理业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25.00 | 25.00 | 24.91 | 10 | 99.64% | 9.96 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 24.91 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请25万元财政资金，主要用于社保基金第三方审计、财务内审、专业技术人员管理、开展“新徽菜·名徽厨”暖民心行动宣传工作、食品安全宣传等方面工作，通过该项目的实施，确保以上各项工作得到充分落实，推动人力资源和社会保障事业新发展 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 民生工程、国防动员 宣传资料印刷 |  | ＞13000份 | 13000份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 部门档案整理 |  | ＞300份 | 300份 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发布规范的企业薪酬调查信息符合相关要求 |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 印刷质量合格率 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采集企业薪酬调查数据符合相关标准 |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 各项均按照年初下达预算，及时兑现各项资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 12月20日前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤25万 | 25万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 高层次人才实现“一站式受理、一次性告知、一条龙服务” |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 促进人力资源合理配置的影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.96 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 事业单位公开招录工作业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 35.00 | 34.30 | 33.27 | 10 | 97.00% | 9.70 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 35.00 | 34.30 | 33.27 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请35万元财政资金，用于组织实施事业单位招录类考试的考务工作。通过本专项的实施，可以提供优质的人事考试服务，确保人才选拔的客观公正性，保障人事考试安全，为屯溪经济发展做出贡献。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招录类考试考场数 |  | ＝30次 | 54次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 招录类考试考生数 |  | ＝938人次 | 1427人次 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 试卷运送到位率 |  | ＝100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 巡考有效率 |  | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 考试事故发生率 |  | ＝0% | 0% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出的时效性 |  | 按时支付 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 完成各项招录类考试时间 |  | 按照招考计划安排 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施总成本 |  | ≤35万 | 33.27万 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 对充分挖掘人才，调动专业人才的积极性的影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 对促进建设高素质创新型专业技术人才队伍的影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.70 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 劳动监察大队办案业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 7.75 | 7.75 | 7.75 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请7.75125万元财政资金，用于原劳动监察大队配置服装。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 春秋装 |  |  | ＝10套 | 10套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 夏装 |  |  | ＝10套 | 10套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 冬装 |  |  | ＝10套 | 10套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤7.75125万元 | 7.75125万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提升窗口形象 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 加强劳动保障执法能力建设 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 劳动监察及劳动争议仲裁业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 8.60 | 8.40 | 8.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请8.6万元财政资金，用于外出执法案件需要，办案机构专用办案费用、工伤认定调查、政策宣传、开展各类工作会议等支出。通过项目实施可在一定程度上保障劳动者合法权益，对构建和谐的社会关系带来积极影响； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 寄送法律文书数 |  | ＝300份 | 300份 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 出具工伤认定结论数 |  | ＝240份 | 240份 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 办理劳动人事争议仲裁案件数量 |  | ＝280份 | 280份 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 外出办案取证数量 |  | 应调尽调 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工伤认定准确率 |  | ≥99% | 99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 工伤认定完成率 |  | ≥99% | 99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 案件结案率 |  | ＝98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 案件仲裁时限 |  | 按规定时间内结案 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受理调查反馈期限 |  | 按规定时间完成目标任务 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤8.6万 | 8.4万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 对维护工伤职工合法权益，进一步提升社会稳定性的影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 劳动人事争议仲裁案件结案率 |  | ＞90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 劳动人事 争议仲裁案件调解成功率 |  | ＞80% | 80% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 促进劳动关系和谐 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 进一步加强工伤认定工作，对促进社会公平正义，维护好社会安全稳定的影响程度 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对构建和谐劳动关系带来持续影响 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年“迎客松”杯创意创新创业大赛生命健康方向分站赛资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：组织参赛项目45个目标2：入围分站赛项目15个 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织参赛项目数量 |  |  | ＝45次 | 45次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 入围分站赛项目数量 |  |  | ＝15家 | 15家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 参赛项目出场率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 座谈企业到场率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 大赛在规定时间内完成率 |  |  | ≥98% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 大赛项目标准 |  |  | ≤15万 | 15万 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 利用大赛搭建平台，吸引各地优秀项目到我区落地，促进我区创业创新迈上更高水平 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 扩大大赛品牌影响力，充分发挥创业带动就业倍增效应 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛企业满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年人力资源服务机构一次性奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：加强骨干企业培育。目标2：扩大人力资源行业规模 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获得人力资源服务机等级评定数量 |  |  | ＝6家 | 6家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 获得AAA以上人力资源服务机构数量 |  |  | ＝3家 | 3家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 一次性奖补资金发放准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 树立行业标杆 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 加强等级评定成果的运用 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 1家企业获得AAAA级机构一性奖励3万元；2家企业获得AAA级机构一次性奖励1万元。 |  |  | ≤5万 | 5万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 加强骨干企业培育，扩大人力资源行业规模，促进我区人力资源服务业高质量发展。 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 树立行业标杆，加强等级评定成果的运用，形成壮大我区人力资源服务机构、推进我区人力资源服务业高质量发展的共同合力和良好氛围。 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得AAA级以上人力资源服务机构满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年副科以下退休人员春节慰问 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 39.88 | 39.88 | 39.88 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 关心、关爱退休人员生活 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慰问副科以下退休人员 |  |  | 997人 | 997人 | 12 | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时足额发放到位 |  |  | ＝100% | 100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费使用合规率 |  |  | ＝100% | 100% | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 关心，关爱退休人员生活，社会和谐稳定 |  |  | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 | 社会和谐稳定 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 副科以下退休人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 企业退休人员社会化管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障全区14300余名企业退休人员管理 |  |  |  |  |  | 已完成全区企业退休人员认证等工作 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 企业退休人员 |  |  | 14300 | >14300 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退休人员待遇发放率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 退休人员待遇发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 退休人员社会化管理费用 |  |  | ≤30万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障工作正常开展 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 企业退休人员 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 社保运转及业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 22 | 21.44 |  | 21.44 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 22 | 21.44 |  | 21.44 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障大楼正常运行，档案及时整理，机关事业单位养老保险工作、城乡居保工作、老字号代发工作、被征地农民工作、工伤失业等各项业务工作的正常开展，提升各项服务水平 |  |  |  |  |  |  | 工作任务圆满完成 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 各项业务工作 |  |  | 正常运行 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大楼运转 |  |  | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 待遇发放率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保险费征收工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水电等支付 |  |  | 及时支付 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 待遇发放及时率 |  |  | 每月15日前 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各项工作任务完成时间 |  |  | 12月底 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 保证各项工作正常运转 |  |  | ≤220000元 | 220000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 保障待遇领取人员基本生活 |  |  | 满意度较高 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不断提高社保经办服务水平 |  |  | 提高程度明显 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 该项目不产生生态效益 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 社会公众 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 社保代发资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 78 | 78 |  | 78 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 78 | 78 |  | 78 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据黄劳社字【2005】65号、劳社【2005】84号、皖办发【2003】29号、黄政办【2005】26号等文件精神，我区企业离休人员书报费、企业退休人员军队转业干部补贴差额、53年底转业复员企业退休人员一次性困难补助、企业离休人员电话补贴等由区社保中心代发。 |  |  |  |  |  |  | 按时足额发放企业退休人员待遇。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 待遇发放人数 |  |  | 48人 | 48 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额代发各类企业退休人员各项待遇 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按时发放各类待遇 |  |  | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 代发资金 |  |  | 78万元 | 78万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 保障离退休人员生活 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 社会公众 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 城镇未参保集体企业补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 0 | 36 |  | 36 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 0 | 36 |  | 36 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证企业未参保人员的基本生活，保证退休人员合法权益。 |  |  |  |  |  |  | 按时足额发放企业退休人员待遇。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 未参保集体企业生活补助人数 |  |  | 106人 | 106人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额代发未参保集体企业退休人员各项待遇 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月按时发放 |  |  | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 36万元 | 36万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 切实维护退休人员的养老权益 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 未参保企业退休人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 0.01 | 6052.45 |  | 6052.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 0.01 | 6052.45 |  | 6052.45 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保机关事业单位退休人员按时足额领取养老金，保证退休人员合法权益。 |  |  |  |  |  |  | 按时足额发放机关事业单位退休人员待遇。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 机关事业单位退休人数 |  |  | ≥1900人 | >1900人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额发放养老金 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月按时发放 |  |  | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 6052.45万元 | 6052.45万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 保障机关事业单位退休人员生活 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护机关事业单位退休人员权益 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 机关事业单位退休人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024_城乡居民基本养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 0.01 | 3694.42 |  | 3694.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 0.01 | 3694.42 |  | 3694.42 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  |  | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 待遇领取人数 |  |  | ≥16000人 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缴费补贴人数 |  |  | ≥16000人 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额发放养老金 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月15日前发放 |  |  | 及时发放 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 城乡居保补助资金 |  |  | 3694.42万元 | 3694.42万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 保障待遇领取人员生活 |  |  | 100% | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 城乡居保参保人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024_财政对企业职工养老保险的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 屯溪区社会保险管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 100 | 308 |  | 308 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 100 | 308 |  | 308 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障企业职工退休人员养老保险提标按时到位 |  |  |  |  |  |  | 企业退休职工提标已及时发放到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 企业职工养老保险待遇提标人数 |  |  | ≥15000人 | 15261人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时足额发放企业职工养老保险待遇提标补助 |  |  | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 每月按时发放养老金 |  |  | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 配套资金 |  |  | 308万元 | 308万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 | 不产生经济效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 切实保障退休人员的合法权益 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 不产生生态效益 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 维护社会和谐稳定 |  |  | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 | 企业退休人员 |  |  | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  |  | 就业事务公共服务经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会 保障局 |  |  | 实施单位 | 048004-黄山市屯溪区人才综合服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 18.00 | 17.64 | 17.64 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 18.00 | 17.64 | 17.64 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请18万元财政资金，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、保洁费、其他商品和服务支出等经费支出、档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；提供档案查（借）阅服务。实现劳动保障工作管理服务化。 |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各项业务工作 |  | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 档案保管完好率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 2024年12月 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤17.64万元 | 17.64万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 增强档案材料的实用性和现实性，维护人员享有公共服务的权利，便于群众办理业务，以达到良好的社会效益 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用1 |  | 不适用1 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 不断优化经办服务，维护流动人员享受公共服务的权利。 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  |  | 就业补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 屯溪区人社局 |  |  | 实施单位 | 黄山市屯溪区人才综合服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 524.13 | 524.13 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 522 | 522 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：开发440个公益性岗位目标 2：帮助高校毕业生到基层实现就业 |  |  |  |  | 已完成目标任务，促进高校毕业生重点群体实现稳定就业，保障总体就业率。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 |  | ≤80人 | 80人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 享受高校毕业生基层特岗补贴人员数量 |  | ≤105人 | 105人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 高校毕业生基层特岗定额补助发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 |  | 715元/人/月 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 高校毕业生基层特岗定额补助人均标准 |  | 定额补助3000元/人月，社保单位缴纳部分全额补贴 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 没有 |  | 没有 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进高校毕业生到基层就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实就业政策，重点支持就业困难人员、高校毕业生等群体就业，促进不同群体间公平就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  |  | 基层特岗人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048004-黄山市屯溪区人才综合服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 219.00 | 203.65 | 203.65 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 219.00 | 203.65 | 203.65 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请219万元财政资金，根据黄公积金〔2018〕25号及皖人社明电〔2018〕164号文件精神,用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性性绩效工资。为加强特岗人员管理，优化其工资结构，建立正常的工资增长机制，统一基础绩效奖励分配标准，提高特岗人员工作积极性，促进高校毕业生到基层就业。 |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 大学生基层特岗人数 |  | ≤106人 | 106人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 基层特岗缴纳住房公积金人数 |  | ≤66人 | 66人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 符合规定 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金发放时限 |  | 按规定时间发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤203.65万元 | 203.65万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 促进高校毕业生到基层就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用1 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 稳就业保居民就业，促进高校毕业生重点群体实现稳定就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 服务群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  |  | 公共就业服务政府购买经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048004-黄山市屯溪区人才综合服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请88万元财政资金，根据屯办〔2020〕22号文件精神,用于支付劳务外包人员经费及管理服务费。确保劳务外包人员管理服务费的发放。实现劳动保障工作管理服务化，建立公共服务体系。保障单位工作正常运转。 |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业购买服务 |  | ≤10人 | 10人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 提质增效，提高工作效率 |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 缩短群众办理时限 |  | 缩短群众办理时限 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤88万元 | 88万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 促进公共就业服务工作 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用1 |  | 不适用1 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 稳就业保居民就业，做好就业创业工作 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 服务群众满意度 |  | ＞95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  |  | 促进就业民生实事项目资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048004-黄山市屯溪区人才综合 服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 24.10 | 24.10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 24.10 | 24.10 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：推进“三公里”充分就业社区建设目标 2：促进高校毕业生到本地就业 |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 认定“三公里”充分就业社区数量 |  | ＝11个 | 11个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 高校毕业生到本地就业人数 |  | ≥19人 | 19人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | “三公里”充分就业社区奖补发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 市外招引一次性奖补发放准确率 |  | ≥98% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | “三公里”充分就业社区奖补标准 |  | 6000元/年 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 市外招引一次性奖补标准（本科） |  | 本科10000元/人 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 市外招引一次性奖补标准（大专） |  | 大专5000元/人 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 市外招引一次性奖补标准（中专） |  | 中专3000元/人 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 促进社区居民“家门口”就业，吸引高校毕业生到本地就业 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用1 |  | 不适用1 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 落实就业政策，推动基层精准化服务，吸引高校毕业生留在本地。 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 公共就业服务满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  |  | 就业社保大楼维修及综窗大厅改造服务费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 048004-黄山市屯溪区人才综合 服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请5.08万元财政资金，用于就业社保大楼安全维护，对人社综合窗口进行升级改造，规范综合窗口设置，推进政务服务标准化、规范化、便利化，切实为企业和参保人员提供更加便捷、更富效率、更有温度的人社经办服务 |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人社政务服务事项入驻窗口数 |  | ≤150项 | 150项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “一件事一次办”事项入驻窗口数 |  | ≤11项 | 11项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 窗口办件数量 |  | 应办尽办 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务精准度 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 评价覆盖经办事项率 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 业务办结率 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 业务办理时限 |  | 按承诺时限内办结 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 大楼维修时限 |  | 按规定时间完成维护 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤5.06万元 | 5.06万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 提高政务服务效率和质量，实现政务服务标准化，增强“放管服”改革效果。 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用1 |  | 不适用1 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续 影响 | 加快转变政府职能，持续优化营商环境，是推进利企便民的重要举措。 |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ＞95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |