附件1

屯溪区禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品专项整治任务清单

| 序号 | 主要任务 | 具 体 措 施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安排部署 | 成立专项整治工作领导小组及办公室；制定专项整治实施方案及任务清单。 | 区政府办 | 区民政局 及成员单位 | 2020年9月5日前 |  |
| 2 |  | 召开专项整治领导小组会议，动员部署。 | 区政府办 | 区民政局 | 2020年9月10日前 |  |
| 3 |  | 各成员单位结合职责分工，制定工作方案，明确工作人员，安排部署专项整治工作。 |  | 各镇、各街道 区相关单位 | 2020年9月15日前 |  |
| 4 | 宣传动员 营造氛围 | 制定专项整治宣传方案、起草《致广大市民的一封信》；拟定宣传标语。 |  | 区委宣传部 | 2020年9月15日前 |  |
| 5 |  | 拟定机关事业单位党员干部、公职人员带头遵守禁烧承诺书 |  | 区委组织部 区直机关工委 | 2020年9月20日前 |  |
| 6 |  | 拟定学校、幼儿园学生“小手拉大手”，遵守禁烧规定承诺书 |  | 区教育局 | 2020年9月20日前 |  |
| 7 |  | 印制市政府通告、《致广大市民的一封信》、宣传横幅等宣传资料 |  | 区民政局 | 2020年9月20日前 |  |
| 8 |  | 组织报纸、广播、电视、网络等新闻媒体，宣传市政府通告、屯溪区专项整治工作。 |  | 区委宣传部 | 2020年9月21日至 2021年4月10日 |  |
| 9 |  | 各镇在各村宣传栏、显要位置，各街道在社区的所有小区、居民楼宣传栏张贴市政府通告、致广大市民的一封信。悬挂禁烧宣传标语。 |  | 各镇、各街道 区物管中心 | 2020年9月25日前 |  |
| 10 |  | 向沿街店户发放致广大市民的一封信 |  | 区城管局 | 2020年9月25日前 |  |
| 11 |  | 各镇（村）、各街道（社区）、区直各单位（含二级机构）、驻屯单位组织全体工作人员签订遵守禁烧承诺书。 | 区委组织部 区直机关工委 | 各镇、各街道 区直单位 驻屯单位 | 2020年9月30日前 |  |
| 12 |  | 区教育局组织学校、幼儿园学生“小手拉大手”，签订学生及家长遵守禁烧承诺书。 |  | 区教育局 | 2020年9月30日前 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 具 体 措 施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 |
| 14 | 宣传动员 营造氛围 | 负责在长途汽车站、旅游汽车站电子显示屏滚动播放禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品宣传标语 |  | 区交运局 | 从2020年9月21日开始，持续播放到2021年4月10日结束 |  |
| 15 |  | 中心城区户外显示屏滚动播放禁烧宣传标语；安排宣传车流动宣传播放市政府通告、屯溪区禁烧专项整治内容、致广大市民的一封信。 |  | 区城管局 | 从2020年9月21日开始，持续播放到2021年4月10日结束 |  |
| 16 |  | 对全区所有香纸冥币等祭祀用品销售经营户逐户宣传禁烧规定，依法依规经营，倡导商家销售鲜花、塑绢花等文明祭扫用品。 |  | 区市场监管局 | 宣传告知在2020年10月20日前；其他长期坚持 |  |
| 17 |  | 大型商场、超市电子显示屏滚动播放禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品宣传标语。 |  | 区商务局 | 从2020年9月21日开始，持续播放到2021年4月10日结束 |  |
| 18 |  | 镇街结合文明创建、广场文化活动，集中宣传禁烧规定。 | 区文明办 | 各镇、各街道 | 2020年9月21日至 2021年4月10日 |  |
| 19 |  | 城乡公墓开展禁烧政策宣传。 | 区民政局 | 各镇 有关公墓 | 长期坚持 |  |
| 20 |  | 在尊重少数民族习俗和良好宗教信仰习惯基础上，引导和落实少数民族和宗教信仰群众遵守禁烧规定。 |  | 区委统战部（区民族宗教事务局） | 长期坚持 |  |
| 21 |  | 依托各类宣传文化阵地，把文明祭祀、生态环保的殡葬理念融入到歌舞、小品等文化表演形式。加大禁止在景区景点焚烧香纸冥币等祭祀用品行为宣传。 |  | 区文旅体局 | 长期坚持 |  |
| 序号 | 主要任务 | 具 体 措 施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 |
| 22 | 集中整治 加强监管 | 依法打击阻碍、抗拒执法人员依法执行公务的行为，维持突发事件现场秩序，对阻碍专项整治工作的行为进行查处。 |  | 屯溪公安分局 | 长期坚持 |  |
| 23 |  | 对占用城市道路销售香纸冥币等祭祀用品的无证商贩开展清理取缔工作；会同各镇街、依法查处违规焚烧香纸冥币等祭祀用品影响环境卫生行为。 |  | 区城管局 | 长期坚持 |  |
| 24 |  | 对生产和销售香纸冥币等祭祀用品企业的监管，依法查处非法生产、无证销售香纸冥币等祭祀用品违法违规行为。 |  | 区市场监管局 | 长期坚持 |  |
| 25 |  | 督促镇、村级林长履职尽责，加强宣传，积极引导居民在林区外缘设置的焚烧池内焚烧祭祀用品。依法打击在森林防火区野外用火的违法行为。 |  | 区林业局 | 长期坚持 |  |
| 26 |  | 协助上级相关部门对非法运输香纸冥币等祭祀用品车辆进行查处。 |  | 区交运局 | 长期坚持 |  |
| 27 |  | 加大禁止在景区景点焚烧香纸冥币等祭祀用品行为的引导及违规行为整治力度。 |  | 区文旅体局 | 长期坚持 |  |
| 28 |  | 查处违规焚烧香纸冥币等祭祀用品造成的消防安全违法行为。 |  | 区消防救援 大队 | 长期坚持 |  |
| 29 |  | 加强环境监察专项执法检查，牵头协调违规焚烧香纸冥币等祭祀用品造成环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。 |  | 区生态环境 分局 | 长期坚持 |  |
| 30 |  | 加强对物业公司的管理，充分发挥物业公司在禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品方面的宣传、劝导、管理作用。 |  | 区物管中心 | 长期坚持 |  |
| 31 |  | 充分发挥网格化管理的作用，组织网格员提高巡查的人次、频次，发现违规销售和焚烧香纸冥币等祭祀用品的，及时劝导并上报相关信息。 |  | 区网格化管理指挥中心 | 长期坚持 |  |
| 32 |  | 负责市民文明教育，开展主题活动，广泛宣传移风易俗绿色殡葬理念，引导群众文明祭祀，杜绝祭祀陋习；将专项整治工作纳入文明城市创建内容，并进行目标管理考核。 |  | 区文明办 | 长期坚持 |  |
| 序号 | 主要任务 | 具体措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 |
| 33 | 管控巩固 建立长效 机制 | 各成员单位对禁烧专项整治工作进行总结，建立禁烧管控长效机制。 | 区民政局 | 各镇、各街道 区有关单位 | 2020年4月20日前 |  |
| 34 |  | 在春节、清明节、中元节、冬至等重要集中祭祀时段，组织开展禁烧宣传、巡查、联合执法。 | 区民政局 | 各镇、各街道 区城管局、区市场监管局、区林业局 | 长期坚持 |  |
| 35 | 强化工作 保障 | 组建联合执法队伍 | 区民政局 | 屯溪公安分局 区城管局 区市场监管局 区林业局 | 2020年9月30日前 |  |
| 36 |  | 负责全区禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品专项整治工作中群众来访的登记、转送和督办。 |  | 区信访局 | 长期坚持 |  |
| 37 |  | 负责专项整治领导小组及办公室印发的关于禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品专项整治工作相关文件合法性审查，并做好人民调解等工作。 |  | 区司法局 | 长期坚持 |  |
| 38 |  | 做好专项整治宣传等经费保障，落实经费。 |  | 区财政局 | 2020年9月20日前 |  |